## Plan de promotion
Légende | Activité principale
Sous-activité
Semaine
Activité |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
(Faire) créer site web | bar: Semaine 1 to Semaine 4
Lancer site web | bar: Semaine 5
Installer répondeur automatique | bar: Semaine 4
Créer mailing list (page option d'adhésion) | bar: Semaine 5 to Semaine 30
Créer comptes médias socieaux | bar: Semaine 5
Créer calendrier médias sociaux | bar: Semaine 6; Semaine 10; Semaine 14; Semaine 18; Semaine 22; Semaine 30
Rassembler données de contact d'entreprises intéressantes | bar: Semaine 7 to Semaine 10
(Faire) créer un book trailer | bar: Semaine 10 to Semaine 13
Présenter book trailer | bar: Semaine 14 to Semaine 15
Écrire communiqué de presse et créer dossier de presse | bar: Semaine 12 to Semaine 13
Envoyer communiqué de presse et dossier de presse | bar: Semaine 14 to Semaine 15
Faire imprimer dépliants ou flyers | bar: Semaine 12 to Semaine 13
Organiser interviews/interventions télévisées | bar: Semaine 14 to Semaine 28
Faire imprimer des exemplaires de présentation | bar: Semaine 13 to Semaine 16
Chercher imprimeur (à la demande) | bar: Semaine 13
Finaliser fichiers pour impression | bar: Semaine 14
Commander exemplaires de présentation | bar: Semaine 15
Envoyer exemplaires de présentation | bar: Semaine 16
(Faire) référencer livre dans bases de données | bar: Semaine 18
Faire imprimer livres | bar: Semaine 16 to Semaine 23
Choisir entre impression offset / à la demande | bar: Semaine 16
Chercher imprimeur | bar: Semaine 16 to Semaine 17
Finaliser fichiers pour impression | bar: Semaine 18 to Semaine 19
Commander livres | bar: Semaine 20 to Semaine 22
Envoyer livres au dépôt | bar: Semaine 23
Faire dépôt légal | bar: Semaine 25
Lancer promotion livre sur médias sociaux | bar: Semaine 16 to Semaine 28
Faire publicité sur Facebook | bar: Semaine 26 to Semaine 28
Organiser présentation livre | bar: Semaine 18 to Semaine 26
Chercher lieu | bar: Semaine 18 to Semaine 19
Fixer date et heure | bar: Semaine 19
Choisir amuse-bouches, apéritifs et décoration | bar: Semaine 20 to Semaine 21
Etablir une liste d’invités | bar: Semaine 21
(Faire) créer invitations | bar: Semaine 21 to Semaine 22
Envoyer invitations | bar: Semaine 23
Informer presse | bar: Semaine 23
Réviser présentation | bar: Semaine 24 to Semaine 25
Envoyer relances | bar: Semaine 25
PRÉSENTER LIVRE
Écrire article pour autre site | bar: Semaine 21
Envoyer article pour autre site | bar: Semaine 22
Demander famille/amis de faire promotion | bar: Semaine 22 to Semaine 30
Contacter libraires | bar: Semaine 23 to Semaine 25
Préparer scéance de dédicace | bar: Semaine 23 to Semaine 26
Organiser scéances de dédicace | bar: Semaine 27 to Semaine 28
Préparer répondeur automatique | bar: Semaine 25
Employer répondeur automatique pour pre-lancement | bar: Semaine 24 to Semaine 25
Employer répondeur automatique pour lancement
Employer répondeur automatique pour post-lancement | bar: Semaine 27 to Semaine 28